## Cronograma
CRONOGRAMA
0
Data de inicio | [5 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27
2023-03-06 | [5 empty] | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02
Tarefa | Inicio | Término | Duração | Inico real | Término real | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1ª Reunião | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 0
Plano Trabalho | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 4
Levantamento algoritmos | 2023-03-11 | 2023-03-31 | 20
Levantamento bases de dados de imagens | 2023-03-11 | 2023-03-31 | 20
2ª Reunião | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 4
Aplicar as técnicas nas bases de dados | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 30
3ª Reunião | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 4
Analisar e comparar resultados | 2023-05-02 | 2023-06-01 | 30
Pitch | 2023-05-15 | 2023-06-04 | 20
4ª Reunião | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 4
Documento formato artigo | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 30
5ª Reunião | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 4
Entrga final do projeto | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 5